## Sheet1
Day | Task / Phase | Details
1 | Research & Planning | تحديد هدف المشروع
2 | Research & Planning | تحليل السوق والمنافسين
3 | Research & Planning | تجميع أمثلة لهويات بصرية مشابهة
4 | Research & Planning | تحليل الجمهور المستهدف
5 | Research & Planning | كتابة ملخص المشروع (Creative Brief)
6 | Research & Planning | تحديد نقاط القوة والضعف للشركة
7 | Research & Planning | بحث عن الاتجاهات الحديثة في التصميم
8 | Research & Planning | تجميع صور من المنافسين المباشرين
9 | Research & Planning | تجميع صور من المنافسين غير المباشرين
10 | Research & Planning | تلخيص نتائج البحث في ملف
11 | Moodboard & Inspiration | تجميع صور مرجعية للألوان
12 | Moodboard & Inspiration | تجميع صور مرجعية للأشكال والخطوط
13 | Moodboard & Inspiration | تصميم لوحة إلهام (Moodboard) رقمية
14 | Moodboard & Inspiration | عرض المودبورد للحصول على ملاحظات
15 | Moodboard & Inspiration | تثبيت المودبورد النهائي
16 | Sketching & Concept Development | رسم أفكار أولية للشعار
17 | Sketching & Concept Development | تجريب رموز وأشكال مرتبطة بالشركة
18 | Sketching & Concept Development | تجريب تكوينات مختلفة للشعار
19 | Sketching & Concept Development | رسم شعار بخط اليد
20 | Sketching & Concept Development | تصميم 3 اتجاهات مختلفة
21 | Sketching & Concept Development | مراجعة الاتجاهات وتقييمها
22 | Sketching & Concept Development | تحسين الاتجاه الأفضل
23 | Sketching & Concept Development | إضافة تفاصيل للشعار
24 | Sketching & Concept Development | تجريب تكوين الأيقونة مع النص
25 | Sketching & Concept Development | تجريب خطوط مختلفة
26 | Sketching & Concept Development | إعادة الرسم بشكل أوضح
27 | Sketching & Concept Development | اختبار مرونة التصميم
28 | Sketching & Concept Development | مراجعة مع الزملاء
29 | Sketching & Concept Development | اختيار 2 مقترحات نهائية
30 | Sketching & Concept Development | تحضير النسخة الرقمية للشعارات المختارة
31 | Logo Design Iterations | تصميم النسخة الرقمية للشعار الأول
32 | Logo Design Iterations | تصميم النسخة الرقمية للشعار الثاني
33 | Logo Design Iterations | إضافة الألوان الأساسية
34 | Logo Design Iterations | إضافة ألوان بديلة
35 | Logo Design Iterations | تجريب نسخة بالأبيض والأسود
36 | Logo Design Iterations | اختبار الشعار على خلفيات مختلفة
37 | Logo Design Iterations | تصميم أيقونة مبسطة للشعار
38 | Logo Design Iterations | تحضير نسخة أفقي ورأسي
39 | Logo Design Iterations | تصميم نسخة مونوكروم
40 | Logo Design Iterations | عرض النتائج للحصول على ملاحظات
41 | Logo Design Iterations | تحسين تفاصيل الخطوط
42 | Logo Design Iterations | تحسين الأيقونة
43 | Logo Design Iterations | تجهيز 3 نسخ بديلة
44 | Logo Design Iterations | اختيار الشعار النهائي
45 | Logo Design Iterations | تثبيت النسخة النهائية
46 | Typography & Color Palette | بحث عن خطوط مناسبة
47 | Typography & Color Palette | تجربة خطوط مختلفة
48 | Typography & Color Palette | اختيار خط أساسي
49 | Typography & Color Palette | اختيار خط ثانوي
50 | Typography & Color Palette | ضبط وزن وحجم الخطوط
51 | Typography & Color Palette | بحث عن ألوان أساسية
52 | Typography & Color Palette | تجربة تدرجات ألوان
53 | Typography & Color Palette | اختيار لوحة ألوان رئيسية
54 | Typography & Color Palette | اختيار ألوان ثانوية
55 | Typography & Color Palette | تثبيت الهوية البصرية للألوان والخطوط
56 | Brand Elements (icons, patterns) | تصميم أيقونات مرتبطة بالهوية
57 | Brand Elements (icons, patterns) | تصميم نمط Pattern بسيط
58 | Brand Elements (icons, patterns) | تصميم أشكال ثانوية
59 | Brand Elements (icons, patterns) | اختبار العناصر مع الشعار
60 | Brand Elements (icons, patterns) | تصميم خلفيات تطبيقية
61 | Brand Elements (icons, patterns) | تجميع كل العناصر مع الهوية
62 | Brand Elements (icons, patterns) | مراجعة العناصر
63 | Brand Elements (icons, patterns) | تحسين التفاصيل
64 | Brand Elements (icons, patterns) | إضافة نسخة بديلة للعناصر
65 | Brand Elements (icons, patterns) | تثبيت العناصر النهائية
66 | Stationery Design (business card, letterhead) | تصميم كارت شخصي
67 | Stationery Design (business card, letterhead) | تصميم ورق رسمي
68 | Stationery Design (business card, letterhead) | تصميم ظرف
69 | Stationery Design (business card, letterhead) | تصميم فولدر
70 | Stationery Design (business card, letterhead) | تجهيز النسخ الأولية
71 | Stationery Design (business card, letterhead) | مراجعة التصميمات
72 | Stationery Design (business card, letterhead) | إضافة تعديلات
73 | Stationery Design (business card, letterhead) | تحضير النسخة النهائية
74 | Stationery Design (business card, letterhead) | اختبار الطباعة الافتراضية
75 | Stationery Design (business card, letterhead) | تثبيت التصميمات
76 | Social Media Templates | تصميم قالب لمنشور إنستجرام
77 | Social Media Templates | تصميم قالب لستوري
78 | Social Media Templates | تصميم قالب لفيسبوك
79 | Social Media Templates | اختبار التمبلتس مع الصور
80 | Social Media Templates | تثبيت التمبلتس النهائية
81 | Brand Guidelines Document | تحضير هيكل ملف الـBrand Guidelines
82 | Brand Guidelines Document | إضافة الشعار واستخداماته
83 | Brand Guidelines Document | إضافة الألوان والخطوط
84 | Brand Guidelines Document | إضافة الأمثلة التطبيقية
85 | Brand Guidelines Document | إخراج الملف النهائي
86 | Final Revisions & Presentation Prep | مراجعة شاملة للمشروع
87 | Final Revisions & Presentation Prep | تجهيز العرض التقديمي
88 | Final Revisions & Presentation Prep | تحضير موك اب للتصميمات
89 | Final Revisions & Presentation Prep | تجربة العرض التدريبي
90 | Final Revisions & Presentation Prep | العرض النهائي للمشروع